## Sheet1
三乡医院急诊室装修工程参数
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 备注
1 | 生态板屏风 |  | 平方 | 7.8 | 免漆橡木生态板，上面装钢化玻璃
2 | 隔墙钢化玻璃 |  | 平方 | 2.4 | 8厘钢化玻璃包安装
3 | 玻璃铝吊门 | 2100*1000*45 | 套 | 1 | 不锈钢边框，装磨砂钢玻，上面路轨吊装，包工包料
4 | 1.2米办公台 | 1200*600*800 | 套 | 1 | 18厘双面生态板，包料包安装
5 | 玻璃装饰条 |  | 米 | 10 | 木纹修饰条
6 | 电线改造重做 |  | 平方 | 18 | 全室主电线，电箱升级改造，人工及辅助材料
7 | 插座 |  | 个 | 8 | 包线管，电线，面板安装
8 | 定时器 |  | 套 | 1 | 定时开关包材料电线人工安装
9 | 冷气加装不锈钢架 | 600*600*300 | 项 | 1 | 不锈钢架
10 | 加装排水管 | 50管约20米，包配件 | 项 | 1 | 墙面开孔，地面打槽装50排水管孔，地面修复
11 | 加装冷热水管 | 6分热水冷水管约20米 | 项 | 1 | 联塑PPR管，包安装
12 | 加冲洗冷热龙头 |  | 套 | 2 | 全铜冷热水龙头，包装
13 | 加装柱盆 |  | 套 | 1 | 包60宽柱盆，包安装
14 | 加装感应龙头 |  | 套 | 1 | 加装自动感应龙头，包安装
15 | 加网线，电话线 |  | 组 | 1 | 从主机室拖两条各50米长8蕊铜网线到门诊室。
16 | 加装热水宝 |  | 台 | 1 | 30升热水宝，室外安装。
17 | 加装热水器线路 |  | 组 | 1 | 走道位单独加装4平方线一组
18 | 装修垃圾清理及清运处理费 | 垃圾清运、处理及材料搬运 | 项 | 1 | 所有拉圾搬运，装车外运处理
备注： 一、本工程施工期为25天（含以上预算全部内容），如有其它增加项目双方商定工期顺延。 二、项目如有增加部分，增加、减除部分按原预算价格计算。 三、工程不得转外包其它公司。 四、保修期一年。 五、付款方式：银行汇款，工程验收合格三个月后付95%，余款在保修期满后一次性支付。