一、工程概况

(一)工程名称:中山市三乡医院儿童保健门诊装修工程，工程地点:_中山市三乡镇碧乡爵悦府一期7栋1卡至14卡商铺

(二)工程内容和施工方法以甲方签字确认为准;

(三)工程承包方式:乙方包工、包全部材料，包安全;

(四)工程期限:25个工作日。

二、乙方义务

(一)乙方应严格按甲方要求做好工程,不得故意漏项;

(二)乙方应严格按甲方要求施工,严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程施工;

(三)施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担;

(四)乙方应保证施工现场的整洁，每日完工后及时清扫施工现场及受其影响的公共走道;

- 施工过程中，不得影响院内病人休息及医务人员工作，按甲方规定时间在星期一至星期五早上8:00至12:00 下午14:30至18:00内进行施工，星期六日节假期日期间物业管理处要求不得施工违规造成的后果由乙方承担;

- 乙方应能够在广东政府采购智慧云平台配合甲方完成定点议价相关流程;

- 乙方须承担本项目预算编制报告费用。

三、工程项目变更

工程项目如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，并及时附上经甲方签字确认的方案，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议及变更方案，作为竣工结算和顺延工期的依据。

四、工期延误

(一)对下列原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期可相应顺延;

1. 工程量变化和设计变更;

2.甲方同意工期顺延的其他情况。

(二)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

五、工程验收和保修

(一)工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后七天内验收;

(二)本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_1_年。

六、工程款支付银行汇款:

1.工程竣工且验收合格当天起计 90天内一次性支付合同价款95%，

2.工程质保期满后30天内一次性支付合同价款5%，

七、其它事项

(一)工程项目无变更，除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，每天扣罚乙方工程结算价格的千分之一;

(二)由于乙方施工不当，造成甲方相邻权利人的墙体损坏、管道堵塞、渗漏水、停水停电，乙方应当及时修复，造成损失的，由乙方负责赔偿:

(三)甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成，任何一方有权向人民法院提出起诉。

八、附 则

(一)本合同经双方签字或者盖章后生效，合同履行完毕后终止;

(二)本合同签订后工程不得非法转包;

(三)本合同一式四份，双方各执二份。